## Administrasi
Kategori | Jenis | Update Terakhir | Lokasi File | Catatan
Template Proposal Pilketos | File | 16 Okt 2026 | 📁 Proposal_Pilketos.docx | Format resmi proposal kegiatan, jangan langsung edit file ini tapi di-download atau duplikat dulu ya
Template LPJ / LAK Kegiatan | File | 16 Okt 2026 | 📊 LAK_Pilketos.docx | Format pertanggungjawaban untuk MPK dan pembina setelah seluruh rangkaian pemilihan selesai
Surat Izin & Peminjaman Alat PDD | File | 15 Okt 2026 | 📄 Peminjaman_Alat_PDD.docx | Surat untuk pinjam kamera sekolah, mic wireless, lighting, dan tripod ke sarpras/lab
List Anggota PDD & Kontak | File | 16 Okt 2026 | 👥 Anggota_PDD_SMKN13 | Daftar kontak Davin, Kayla, Inaya, Naufal, Rayi buat koordinasi cepat kalau ada revisi mendadak
Form Pendaftaran Calon Ketos | File | 14 Okt 2026 | 📝 Form_Caketos_2026 | Form pendaftaran dan biodata resmi bakal calon, link ini disebar panitia ke perwakilan kelas
Rekap Visi, Misi & Program Paslon | File | 16 Okt 2026 | 📑 Data_VisiMisi_Paslon | Data mentah teks visi-misi dari tiap paslon yang udah diverifikasi, tim desain wajib ambil teks dari sini biar ga typo
SOP & Aturan Desain PDD | File | 17 Okt 2026 | 📌 SOP_Desain_PDD.pdf | Panduan aturan 3 warna, batas margin Instagram, dan kewajiban netralitas tampilan paslon
Absensi Rapat & Briefing PDD | File | 12 Okt 2026 | 📋 Absensi_PDD | Catatan kehadiran rapat online/offline divisi PDD selama persiapan Pilketos
Folder Upload Dokumen & Surat | Folder | 16 Okt 2026 | 📁 _Arsip_Administrasi | Folder buat naruh surat-surat masuk, izin disposisi guru, dan notulensi rapat
Rekap Anggaran & Kas Belanja PDD | File | 16 Okt 2026 | 💵 Anggaran_PDD_Pilketos | Buat nyatet nota cetak banner, print kertas stiker kromo, tali lanyard, dan baterai cadangan mic
List Akun & Password PDD | Other | 16 Okt 2026 | 🔐 Password Manager PDD | Khusus akses login akun IG, Canva Team, dan email drive bersama. Jangan dishare ke luar tim PDD!

## Template
Kategori | Jenis | Update Terakhir | Lokasi File | Catatan
Logo Resmi SMKN 13, MPK & OSIS | Folder | 16 Okt 2026 | 📁 _LOGO_RESMI_HD | Semua file logo format PNG transparan kualitas tinggi ada di sini, jangan dipipihkan/peyang pas dipasang di desain
Palet Warna & Brand Kit | File | 17 Okt 2026 | 🎨 Brand_Kit_PrajaSatyaNayaka | Aturan 3 warna: Navy #0D1B2A (60%), Gold #D4AF37 (10%), Putih #FFFFFF (30%). Font: League Spartan & Poppins
Template Feed Instagram (4:5) | File | 16 Okt 2026 | 🖼️ Master_Feed_Canva | Buat postingan alur memilih dan info umum. Buka linknya terus klik duplikat dulu, jangan ubah master aslinya
Template Story Instagram (9:16) | File | 16 Okt 2026 | 📱 Master_Story_Canva | Rasio vertikal layar HP, dipakai buat live report hari H dan posting countdown
Template Poster Visi Misi Caketos | File | 16 Okt 2026 | 🖼️ Poster_VisiMisi_Paslon | Layout foto dan visi misi paslon. Pastikan ukuran frame foto paslon 1, 2, dst sama persis biar netral
Template Video Orasi & Reels | Folder | 16 Okt 2026 | 🎬 Project_Video_CapCut | Template bumper intro/outro video orasi paslon dengan logo sekolah dan teks nama calon
Template Spanduk & Banner Lapangan | File | 15 Okt 2026 | 🚩 Banner_Pilketos_3x1m | Desain cetak spanduk di panggung/lapangan utama, ukurannya 3x1 meter resolusi tinggi (siap print)
Template Co-Card & Lanyard Panitia | File | 16 Okt 2026 | 🪪 Lanyard_Panitia_Pilketos | Ukuran kartu panitia B3/A6, tinggal ganti foto panitia dan nama divisinya
Template Countdown Hari H | File | 16 Okt 2026 | ⏳ Countdown_H3_H2_H1 | Seri countdown H-3, H-2, H-1 jelang hari H pemungutan suara
Template Kilat Pengumuman Pemenang | File | 16 Okt 2026 | 🏆 Template_WhoIsKetos | Template ucapan selamat buat Ketos terpilih, siapin fotonya dari awal jadi pas vote beres tinggal isi nama pemenang
Template Stiker LAK (Nautical Sheet) | File | 16 Okt 2026 | ⚓ Stiker_OnePiece_LAK.pdf | File stiker bahari + 2 logo OSIS yang kemarin sudah di-acc buat flip cover jilid laporan
Folder Mentahan Foto & Rekaman | Folder | 16 Okt 2026 | 📁 _RAW_Foto_Video | Tempat Rayi dan tim upload seluruh foto dan video mentah hasil liputan dan sesi foto caketos

## Sosmed
Nama | Link | Catatan
Instagram OSIS SMKN 13 | https://instagram.com/osis_smkn13bdg | Akun utama buat upload feed visi misi, countdown, dan live report story pas hari pemilihan
Instagram MPK SMKN 13 | https://instagram.com/mpk_smkn13bdg | Akun penyelenggara buat update pengawasan jalannya Pilketos dan pengumuman resmi
TikTok OSIS / Sekolah | https://tiktok.com/@osis13bdg | Dipakai buat upload video orasi paslon format santai dan cuplikan keseruan hari H
YouTube SMKN 13 Bandung | https://youtube.com/@smkn13bandung | Buat upload video debat kandidat atau rekaman orasi versi durasi penuh kalau ada
Canva Team PDD Pilketos | https://canva.com/brand/pdd-pilketos | Workspace Canva bersama, semua adik-adik PDD wajib kerjain desain di dalam tim ini biar ga mencar
Google Drive Utama (Arsip 2026) | https://drive.google.com/drive/folders/1TgFahFMpVyVFcZElKE9WHOnvSaf-_XjZ | Folder induk Google Drive 'Arsip Pilketos 2026' buat nyimpen semua file dan spreadsheet ini
Form Aspirasi & Suara Siswa | https://forms.gle/aspirasi-pilketos-13 | Link kuesioner pertanyaan siswa buat bahan uji debat kandidat caketos
WhatsApp Grup PDD Pilketos | https://chat.whatsapp.com/PDD-Pilketos-13 | Grup koordinasi cepat panitia PDD (Davin, Kayla, Inaya, Naufal, Rayi)
Linktree / Bio Instagram | https://linktr.ee/pilketos13 | Link bio resmi di profil IG, isinya tombol alur memilih, visi misi calon, dan link voting

## Task Tracker
No | Fase | Nama Tugas / Konten | Kategori | PJ | Deadline | Status | Link File / Canva | Catatan
1 | Pra-Hari H | Informasi Umum & Jadwal Tahapan Pilketos | Feed IG | Kayla & Naufal | H-10 | Not Started | Canva / Feed 1 | Format 4:5 portrait, infografis alur dari pendaftaran sampai pelantikan
2 | Pra-Hari H | Master Template Feed & Story IG | Feed & Story | Davin | H-9 | In Progress | Canva Master | Template kosongan resmi warna Navy #0D1B2A dan Gold #D4AF37
3 | Pra-Hari H | Pengumpulan Data & Visi Misi Caketos | Data & Teks | Naufal | H-8 | Not Started | Google Docs | Wawancara calon dan pastikan teks visi misi tidak ada salah ketik
4 | Pra-Hari H | Poster Profil & Visi Misi Caketos | Feed IG | Kayla & Inaya | H-7 | Not Started | Canva Feed | Frame foto paslon 1, 2, dst ukurannya wajib sama persis
5 | Pra-Hari H | Shooting & Editing Video Orasi Caketos | Reels/Video | Rayi | H-5 | Not Started | CapCut / Drive | Rasio vertikal 9:16 durasi 60-90 detik, pakai mic biar suara jelas
6 | Pra-Hari H | Desain Banner / Spanduk Lapangan | Cetak | Inaya | H-5 | Not Started | Canva Cetak | Ukuran 3x1 meter, cek resolusi jangan pecah sebelum kirim ke percetakan
7 | Pra-Hari H | Desain ID Card / Lanyard Panitia | Cetak | Kayla | H-4 | Not Started | Canva Cetak | Ukuran standar B3, kasih nama dan divisi panitia masing-masing
8 | Pra-Hari H | Desain Countdown H-3 & H-2 | Story IG | Inaya | H-3 | Not Started | Canva Story | Animasi hitung mundur menuju hari H
9 | Pra-Hari H | Desain Countdown H-1 & Alur Memilih di TPS | Feed IG | Kayla | H-1 | Not Started | Canva Feed | Infografis cara nyoblos yang sah di bilik suara
10 | Hari H | Live Report Story: Pembukaan & Suasana TPS | Story IG | Rayi & Naufal | Hari H | Not Started | Instagram Story | Update berkala tiap 1-2 jam suasana pencoblosan
11 | Hari H | Dokumentasi Foto & Video TPS / Bilik Suara | Dokumentasi | Rayi | Hari H | Not Started | Google Drive | Ambil foto antrean tertib, bilik suara, dan panitia yang bertugas
12 | Hari H | Dokumentasi Proses Perhitungan Suara | Dokumentasi | Rayi & Davin | Hari H | Not Started | Google Drive | Momen sakral penghitungan surat suara dan papan rekap
13 | Hari H | Grafis Kilat Pengumuman Pemenang (Who is Ketos) | Feed IG | Davin & Kayla | Hari H | Not Started | Canva Feed | Siapin draftnya dari sebelum perhitungan beres biar cepet up
14 | Pasca-Hari H | Feed Pengumuman Resmi Ketua OSIS Terpilih | Feed IG | Kayla & Naufal | H+1 | Not Started | Canva Feed | Foto ketos terpilih beserta jumlah perolehan suara
15 | Pasca-Hari H | Video Testimoni Kepala Sekolah & Pembina | Reels | Rayi | H+2 | Not Started | CapCut / Drive | Harapan kepala sekolah dan guru pembina buat kepengurusan baru
16 | Pasca-Hari H | Video Testimoni & Kesan Pesan Siswa | Reels | Rayi & Naufal | H+2 | Not Started | CapCut / Drive | Wawancara singkat siswa pemilih seputar jalannya Pilketos
17 | Pasca-Hari H | Feed Ucapan Terima Kasih Seluruh Warga | Feed IG | Inaya | H+3 | Not Started | Canva Feed | Apresiasi partisipasi seluruh guru, panitia, dan murid
18 | Pasca-Hari H | Pengarsipan Seluruh Foto/Video Mentah ke Drive | Arsip | Davin & Rayi | H+4 | Not Started | Google Drive | Rapihin folder drive buat bahan LAK akhir kepanitiaan