## Dashboard & Brand Kit
🏛️ PDD PILKETOS SMKN 13 BANDUNG — PRAJA SATYA NAYAKA
Tagline: "Dari Suara, Lahir Pemimpin Berintegritas" ¦ Divisi PDD MPK/OSIS
📖 FILOSOFI TEMA
PRAJA | Melambangkan rakyat atau masyarakat (aspirasi warga sekolah, inklusif, dan suara bersama).
SATYA | Berarti kebenaran (kejujuran, integritas, keterbukaan, serta keteguhan prinsip).
NAYAKA | Berarti pemimpin (kebijaksanaan, wibawa, keteladanan, dan tanggung jawab).
MAKNA LENGKAP | Kepemimpinan yang lahir dari aspirasi dan berlandaskan kebenaran.
🎨 COLOR PALETTE & TYPOGRAPHY RESMI (ATURAN 3 WARNA)
Nama Warna | Kode HEX | Proporsi | Fungsi / Penerapan
Midnight Navy | #0D1B2A | 60% | Background utama feed/poster, wibawa, resmi
Royal Gold | #D4AF37 | 10% | Judul tema, aksen penegas, bingkai foto, nomor urut
Pure White | #FFFFFF | 30% | Teks informasi, visi misi, background dokumen cetak
Font Judul | League Spartan / Cinzel | - | Tegas, tebal, proporsional
Font Isi | Poppins / Inter | - | Rapi, bersih, mudah dibaca di HP
📋 ATURAN DESAIN (SOP PDD)
1. Aturan 3 Warna : Jangan memakai warna acak di luar Navy (#0D1B2A), Gold (#D4AF37), dan Putih (#FFFFFF).
2. Safe Zone/Margin : Sisakan jarak aman minimal 60px dari tepi kanvas agar teks tidak terpotong UI Instagram.
3. Netralitas Mutlak : Ukuran foto, filter pencahayaan, dan ruang untuk setiap Caketos wajib 100% identik dan adil.
4. Proporsi Logo : Jangan mendistorsi (memipihkan/merenggangkan) logo resmi SMKN 13, MPK, dan OSIS.
5. Alur Approval : Seluruh desain wajib di-review & ACC oleh Koordinator (Davin) sebelum publish atau cetak.

## Task Tracker (To-Do)
📋 TIMELINE & PROGRESS KERJA DIVISI PDD PILKETOS
No | Fase | Nama Tugas / Konten | Kategori | PJ (Person In Charge) | Deadline | Status | Link Canva / File | Catatan Koor
1 | 1. Pra-Hari H | Informasi Umum & Jadwal Tahapan Pilketos | Feed IG | Kayla & Naufal | H-10 | Not Started | [Tempel link di sini] | Format 4:5 portrait
2 | 1. Pra-Hari H | Master Template Feed & Story IG | Feed & Story | Davin | H-9 | In Progress | [Tempel link di sini] | Template kosongan resmi
3 | 1. Pra-Hari H | Pengumpulan Data & Visi Misi Caketos | Data / Copywriting | Naufal | H-8 | Not Started | [Google Drive] | Wawancara calon & foto
4 | 1. Pra-Hari H | Poster Profil & Visi Misi Caketos | Feed IG | Kayla & Inaya | H-7 | Not Started | [Tempel link di sini] | Ukuran foto wajib adil
5 | 1. Pra-Hari H | Shooting & Editing Video Orasi Caketos | Reels / TikTok | Rayi | H-5 | Not Started | [Tempel link di sini] | Rasio vertikal 9:16
6 | 1. Pra-Hari H | Desain Banner / Spanduk Lapangan | Cetak | Inaya | H-5 | Not Started | [Tempel link di sini] | Konfirmasi ukuran ke panitia
7 | 1. Pra-Hari H | Desain ID Card / Lanyard Panitia | Cetak | Kayla | H-4 | Not Started | [Tempel link di sini] | Format siap cetak
8 | 1. Pra-Hari H | Desain Countdown H-3 & H-2 | Story IG | Inaya | H-3 | Not Started | [Tempel link di sini] | Aksen Gold & Navy
9 | 1. Pra-Hari H | Desain Countdown H-1 & Alur Memilih di TPS | Feed IG | Kayla | H-1 | Not Started | [Tempel link di sini] | SOP pencoblosan
10 | 2. Hari H | Live Report Story: Pembukaan & Suasana TPS | Story IG | Rayi & Naufal | Hari H | Not Started | - | Update berkala tiap 2 jam
11 | 2. Hari H | Dokumentasi Foto & Video TPS / Bilik Suara | Dokumentasi | Rayi | Hari H | Not Started | [Google Drive] | Kamera HP/DSLR
12 | 2. Hari H | Dokumentasi Proses Perhitungan Suara | Dokumentasi | Rayi & Davin | Hari H | Not Started | [Google Drive] | Momen sakral pengumuman
13 | 2. Hari H | Grafis Kilat Pengumuman Pemenang (Who is Ketos) | Feed IG | Davin & Kayla | Hari H | Not Started | [Tempel link di sini] | Siapkan template sebelum voting selesai
14 | 3. Pasca-Hari H | Feed Pengumuman Resmi Ketua OSIS Terpilih | Feed IG | Kayla & Naufal | H+1 | Not Started | [Tempel link di sini] | Foto Ketos terpilih
15 | 3. Pasca-Hari H | Video Testimoni Kepala Sekolah & Pembina | Reels | Rayi | H+2 | Not Started | [Tempel link di sini] | Pesan harapan untuk OSIS
16 | 3. Pasca-Hari H | Video Testimoni & Harapan Siswa | Reels | Rayi & Naufal | H+2 | Not Started | [Tempel link di sini] | Kesan pesan pemilih
17 | 3. Pasca-Hari H | Feed Ucapan Terima Kasih Seluruh Warga | Feed IG | Inaya | H+3 | Not Started | [Tempel link di sini] | Apresiasi partisipasi
18 | 3. Pasca-Hari H | Pengarsipan Seluruh Foto/Video Mentah ke Drive | Arsip | Davin & Rayi | H+4 | Not Started | [Google Drive] | Penyimpanan LAK MPK

## Tim PDD & Role
👥 STRUKTUR & PEMBAGIAN TUGAS DIVISI PDD
No | Nama Anggota | Role / Posisi | Fokus Tanggung Jawab Utama | Status Akun Canva
1 | Davin Maritza | Koordinator PDD | Supervisi tim, Master Template, Quality Control (QC), Final Approval | Owner / Admin
2 | Kayla A11 | Desainer Grafis | Feed Alur Memilih, Poster Visi Misi, Lanyard, Countdown H-1 | Member (Invited)
3 | Inaya EBAP | Desainer Grafis | Banner Lapangan, Countdown H-3 & H-2, Feed Ucapan Terima Kasih | Member (Invited)
4 | Naufal EBAP | Konseptor & Copywriter | Data Visi Misi Caketos, Naskah Caption IG, Narasi Countdown, Jadwal Tayang | Member (Invited)
5 | Rayi 'VBAP | Multimedia & Dokumentasi | Shooting & Editing Video Orasi, Live Report Story, Video Testimoni, Arsip Drive | Member (Invited)